## Dashboard
NESTLÉ — ABRAFARMA FUTURE TRENDS 2026 ¦ EXECUTION DASHBOARD
KPI | Value |  | Placement | Assets
Total Assets |  |  | LED01_CURVO | 15
Blocked |  |  | LED02_BALCAO_RECEITAS | 9
Missing Owner |  |  | LED03_CORREDOR_GLP1 | 6
Missing Brief |  |  | LED04_PAINEL_INTERATIVO | 10
Waiting Input |  |  | LEDS_GONDOLAS | 13
Approved |  |  | LED_NINHO | 1
Tech Passed |  |  | TV_SALA_VIP | 1
Delivered |  |  | TOTAL | 55
GATES CRÍTICOS
Gate | Owner | Deadline | Status | Evidence | Impact if open
Scope lock | PENDENTE | 2026-08-05 | OPEN |  | Escopo e margem
All inputs received | PENDENTE | 2026-08-06 | OPEN |  | Produção
Motion pilots approved | PENDENTE | 2026-08-07 | OPEN |  | Consistência
Batch 1 delivered | PENDENTE | 2026-08-08 | OPEN |  | Cronograma
Final creative masters | PENDENTE | 2026-08-10 | OPEN |  | Homologação
Technical playback passed | PENDENTE | 2026-08-11 | OPEN |  | Evento

## Asset Matrix
Asset_ID | Placement_Code | Placement_Name | Source_Asset | Brand_Content | Owner | Comments_MKT | Source_Link | Brief_Directional | Directional_Status | Roteiro_Status | Material_Link | KV_Status | Mockup_Status | Campaign_Status | Video_Status | Complexity | Input_Status | Production_Status | Approval_Status | Legal_Status | Tech_Status | Priority | Due_Date | Delivery_Link | Blockers | Notes
FT26-LED01_CURVO-001 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 1 | Família Comfor | Tainá Gonçalves | Confirmar frase sobre "Marca com maior venda..." |  | Animação dos Mockups com a frase "Marca Líder da Categoria" | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/6195ssn7qky5tueb4ool | N/A | N/A | N/A | N/A | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Copy/claim pendente de confirmação
FT26-LED01_CURVO-002 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 2 | Família Supreme | Tainá Gonçalves |  |  | Animação dos Mockups com a frase "Marca mais Inovadora da Categoria" | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/4cud7qenqzk7mi9b2hc1 |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | READY_FOR_PREPROD | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10
FT26-LED01_CURVO-003 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 3 | Família Nestonutri | Tathiana Azambuja | mockups ok dentro do DropBox (13h27) |  |  | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/z1ozf4iyz3e9xff34b3e |  | Enviado | N/A | N/A | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Direcional/briefing ausente
FT26-LED01_CURVO-004 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 4 | Fórmulas Especiais | Tainá Gonçalves |  |  | Animação dos Mockups com a frase "Garanta o Portfólio Completo de Fórmulas Nestlé Destinadas a Necessidades Específicas" | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/jwzirba7x7e42h1cz404 |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | READY_FOR_PREPROD | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10
FT26-LED01_CURVO-005 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 5 | Ninho Fases | Bruna e Camilly | Vídeos dentro do Dropbox |  | Prêmio da ABRAFARMA 2025 - Frase "Marca mais vendida" Para Ninho Fases, utilizar os KV’s enviados fazer uma tela harmônica utilizando o KV da Marca, pois já teremos um LED destinado para Ninho atrás e o conteúdo deve ser diferente.​ Utilizar a frase: Ninho Fases 1+ Item mais vendido de Não Medicamentos no Canal Farma, estourando jundo com SKU do Produto.​ Trabalhar apenas o KV de 800g estourado na tela.​ | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/eoxvowren8h0rufu4m9t |  |  |  | Enviado | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | READY_FOR_PREPROD | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10
FT26-LED01_CURVO-006 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 6 | Materna | Luiza |  |  | Adaptar o vídeo institucional para utilização no canal Farma, atualizando identidade visual, packshots e mensagem final da campanha.​ | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/htz03l4cbjfrs8n87q15 |  |  |  |  | A_ADAPTATION | INPUT_RECEIVED | READY_FOR_PREPROD | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10
FT26-LED01_CURVO-007 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 7 | Ascenda | Lis Vetorello | Confirmar frase |  |  | Não enviado |  | https://www.dropbox.com/request/nuzzu0wf66crcycmg2qq | Enviado |  | N/A | N/A | B_MOTION_KV | WAITING_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Direcional/briefing ausente; Copy/claim pendente de confirmação
FT26-LED01_CURVO-008 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 8 | Nestlé Vital | Lis Vetorello | KV e Assets dentro do DropBox (13h37) |  | "Chegou Nestlé Vital, a nova linha de suplementos adultos da Nestlé" - "A oportunidade de penetração da categoria adulta com rituais completos para cada momento do dia" - KV animado | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/u9j1cvr2lj3t6e2vk29u | Enviado | Enviado | Enviado | N/A | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | READY_FOR_PREPROD | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10
FT26-LED01_CURVO-009 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 9 | Nutren Proteín RTD | Thalita Araújo | KV e Assets dentro do DropBox (13h27) |  | Separar o KV entre SKUs colágeno e SKUs tradicionais, adicionar Claims da imagem de referência, retirar frases do topo do KV e deixar apenas Nutren Proteín. Adicionar "Nem toda bebia proteíca é igual" | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/l7fj5bgwwqbskmi1o99i | Enviado |  | N/A | N/A | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | READY_FOR_PREPROD | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10
FT26-LED01_CURVO-010 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 10 | Nutren Proteín Creatina | Thalita Araújo | KV dentro do DropBox (13h27) |  | Em ajuste | Não enviado |  | https://www.dropbox.com/request/1f9idg4e6u5bs41a6ld7 | Enviado |  |  |  | B_MOTION_KV | WAITING_INPUT | READY_FOR_PREPROD | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10
FT26-LED01_CURVO-011 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 11 | Nutren Sênior | Carolina Gutierrez |  | https://wpp.ent.box.com/s/b4u7joi3evur2o32u97yyb7ecpxzqhzm | Utilizar o vídeo de referência e garantir que as mensagens principais surjam em lettering / legenda | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/w6i0cr5u5b6ds37kc744 |  |  | Enviado |  | A_ADAPTATION | INPUT_RECEIVED | READY_FOR_PREPROD | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10
FT26-LED01_CURVO-012 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 12 | Puravida Whey Concentrado | Dani Marra |  |  | "Chegou a nova linha de Whey Protein Concentrado Puravida em 5 sabores irresistíveis" - explorar imagem de cada sabor - Incluir a Tag "Lançamento" | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/fhehw1wat1z1xzhwydxp |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | READY_FOR_PREPROD | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10
FT26-LED01_CURVO-013 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 13 | Mucilon | Zé |  |  |  | Não enviado |  | https://www.dropbox.com/request/mpbyq93b9iiuud8u1hlh |  |  |  |  | B_MOTION_KV | WAITING_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Direcional/briefing ausente
FT26-LED01_CURVO-014 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 14 | Nestogeno |  |  |  | Animação dos Mockups com a frase "Marca com Maior Volume da Categoria" | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/gb28tlrluvb3zdn92ztc |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido
FT26-LED01_CURVO-015 | LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | 15 | Nanlac | Thaís Griffel |  | https://nestle.sharepoint.com/teams/Marketing-IFGUMs/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FMarketing%2DIFGUMs%2FDocumentos%20Compartilhados%2F2026%2FMARCAS%2FNAN%2F02%2E%20COMUNICA%C3%87%C3%83O%20CONSUMIDOR%2FMom%20Science%20%2D%20Nanlac%20Science%2FPe%C3%A7as%2FPE%C3%87AS%20PSD%20ALTA%2FABRAFARMA%5FFI%26GUMS%2FNestle%5FNANLAC%5FMomScience%5FEncounter%5FYT%5F%2816%2D9%29%5F15seg%2Ezip&parent=%2Fteams%2FMarketing%2DIFGUMs%2FDocumentos%20Compartilhados%2F2026%2FMARCAS%2FNAN%2F02%2E%20COMUNICA%C3%87%C3%83O%20CONSUMIDOR%2FMom%20Science%20%2D%20Nanlac%20Science%2FPe%C3%A7as%2FPE%C3%87AS%20PSD%20ALTA%2FABRAFARMA%5FFI%26GUMS&p=true&ga=1 |  | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/7jq9767e8yupmhgkcaw4 |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Direcional/briefing ausente
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-016 | LED02_BALCAO_RECEITAS | LED 2 — Balcão de Receitas | 1 | Puravida Whey | Dani Marra |  | https://nestle-my.sharepoint.com/personal/sarah_ribeiro_br_nestle_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsarah%5Fribeiro%5Fbr%5Fnestle%5Fcom%2FDocuments%2FLeds%20%2D%20Abrafarma%2FPuravida%2F02%2E%20Balc%C3%A3o%20de%20Receitas%2F10%5F04%5FCARROSSEL%5FMANTENDO%5FDEFESA%5FATIVIDADE%5FFISICA%5FOUTONO%5FSOCIAL%5FFEED%2Epsd&parent=%2Fpersonal%2Fsarah%5Fribeiro%5Fbr%5Fnestle%5Fcom%2FDocuments%2FLeds%20%2D%20Abrafarma%2FPuravida%2F02%2E%20Balc%C3%A3o%20de%20Receitas&ga=1 | A pureza de um Whey Protein merce um olhar mais atento. Destacar fonte de proteína e ingredientes destacados no rótulo da fórmula. | Enviado |  | - Link acima | N/A |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Link de material ausente ou indireto
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-017 | LED02_BALCAO_RECEITAS | LED 2 — Balcão de Receitas | 2 | Nutren Sênior | Carolina Gutierrez |  |  |  | Não enviado |  | - Link acima | N/A |  |  |  | B_MOTION_KV | WAITING_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-018 | LED02_BALCAO_RECEITAS | LED 2 — Balcão de Receitas | 3 | Molico |  |  |  |  | Não enviado |  | https://www.dropbox.com/request/vlys1ufim7nvasqvv2rn |  |  |  |  | B_MOTION_KV | WAITING_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-019 | LED02_BALCAO_RECEITAS | LED 2 — Balcão de Receitas | 4 | Vital | Lis Vetorello |  |  | Mulher 40+ inspirada na Grazi massafera acordando e chegando na cozinha, fazendo seu ritual diurno preparando o copo com leite. Vital Ritual Matinal Baunilha e vai para um treino de Yoga. "Se cudar é Vital" - inserir contém glúten | Enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | C_NARRATIVE | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Link de material ausente ou indireto
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-020 | LED02_BALCAO_RECEITAS | LED 2 — Balcão de Receitas | 5 | Nutren Protein RTD | Thalita Araújo |  |  |  | Enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-021 | LED02_BALCAO_RECEITAS | LED 2 — Balcão de Receitas | 6 | Nestlé Chocolates |  | Ja temos um Video pronto de Produto - adaptar |  |  | Não enviado |  | https://www.dropbox.com/request/04qq2bvpg1ty47r1l636 |  |  |  |  | A_ADAPTATION | WAITING_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-022 | LED02_BALCAO_RECEITAS | LED 2 — Balcão de Receitas | 7 | Nescafé Pro Energy |  | Jà temos um Video pronto de Produto - adaptar |  | Mulher com roupa de escritório se preparando para uma reunião e busca o "telão" para pegar o produto - Toma o Pró Energy e se sente pronta | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/5ia9z69ypx5r0s44f273 |  |  |  |  | C_NARRATIVE | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-023 | LED02_BALCAO_RECEITAS | LED 2 — Balcão de Receitas | 8 | Nescau Protein RTD |  | Jà temos um Video pronto de Produto - adaptar |  | Adolescente com roupa de faculdade e mochila e uma agenda cheia pela frente. Está aparentemente consado da rotina com muitas atividades pra fazer, toma um Nescau Protein RTD e se sente pronto e recarregado pra ir pro treino de basquete. | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/ig35u9z0vydgzqz4d6j8 |  |  |  |  | C_NARRATIVE | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-024 | LED02_BALCAO_RECEITAS | LED 2 — Balcão de Receitas | 9 | Nutren Creatina | Thalita Araújo |  |  |  | Não enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | WAITING_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-025 | LED03_CORREDOR_GLP1 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | 1 | Vital |  |  | https://nestle-my.sharepoint.com/personal/sarah_ribeiro_br_nestle_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fsarah%5Fribeiro%5Fbr%5Fnestle%5Fcom%2FDocuments%2FLeds%20%2D%20Abrafarma%2FV%C3%ADdeo%20Vital&ga=1 | Combinar e animar as artes de cada SKU (Matinal e Noturno em 1 só). Vital Ritual Matinal: Energia e Foco ao Longo do dia com Taurina e Vitaminas do Complexo B. 23g de proteína adicionada ao leite. Dar mais destaque ao mockup + claims. Vital Ritual Noturno: Descanso e Relaxamento, Inositol, Magnésio e Colágeno. 23g de proteína adicionado ao leite. Destaque no mockup e claims | Enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-026 | LED03_CORREDOR_GLP1 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | 2 | Nutren Control |  |  | Link de vídeo está para o Ascenda |  | Não enviado |  | https://www.dropbox.com/request/xx308h41zultfkrecb8n |  |  |  |  | B_MOTION_KV | WAITING_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link possivelmente incorreto
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-027 | LED03_CORREDOR_GLP1 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | 3 | Nutren Capsulas |  |  | https://nestle.sharepoint.com/teams/MarketingConsumerCareNHScBR/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FMarketingConsumerCareNHScBR%2FShared%20Documents%2FNutren%20Adultos%2FArtes%2FV%C3%ADdeos%2FVIDEO%20MULTIS%5F1920x1080px%2Emp4%2Ezip&parent=%2Fteams%2FMarketingConsumerCareNHScBR%2FShared%20Documents%2FNutren%20Adultos%2FArtes%2FV%C3%ADdeos&p=true&ct=1785849567192&or=Teams%2DHL&ga=1&LOF=1 | Manter descrição dos diferenciais com selo de destaque - foco nos multivitaminicos. Adaptar | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/ru2aqerf6edz9scb4z2t |  |  |  |  | A_ADAPTATION | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-028 | LED03_CORREDOR_GLP1 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | 4 | Materna |  | retirar |  |  | Enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | REMOVED_PENDING_CONFIRMATION | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-029 | LED03_CORREDOR_GLP1 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | 5 | Puravida (Portfólio completo) |  |  |  |  | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/5m7hytc79ptv3xvym5v5 |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-030 | LED03_CORREDOR_GLP1 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | 6 | Molico |  |  |  | Juntar vídeos em 1 único vídeo de portfólio |  |  | - Link acima |  |  |  |  | A_ADAPTATION | PARTIAL_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-031 | LED04_PAINEL_INTERATIVO | LED 4 — Painel Interativo | 0 | Intro Nina |  |  |  | Nutrição e saúde em todas as fases da vida | [7 empty] | D_INTERACTIVE | PARTIAL_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-032 | LED04_PAINEL_INTERATIVO | LED 4 — Painel Interativo | 1 | Materna |  |  | Link Wetransfer expirado |  | Enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | D_INTERACTIVE | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto; Link expirado
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-033 | LED04_PAINEL_INTERATIVO | LED 4 — Painel Interativo | 2 | Nan Science PRO e APLV |  |  |  |  | Enviado |  | https://www.dropbox.com/request/f7bs8vl2zotsxzp0cnzn |  |  |  |  | D_INTERACTIVE | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-034 | LED04_PAINEL_INTERATIVO | LED 4 — Painel Interativo | 3 | Comfor |  |  | https://nestle.sharepoint.com/teams/NINHOSHAREPOINT/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FNINHOSHAREPOINT%2FDocumentos%20Compartilhados%2F13%2E%20FASES%2F%235%2E%20COMUNICA%C3%87%C3%83O%20%26%20M%C3%8DDIA%2F1%2B%20%2D%20LATAM%2FPE%C3%87AS%20FINAIS%2FC%C3%B3pias%2FC%C3%B3pias%2F30%27%27&p=true&ga=1 |  | Enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | D_INTERACTIVE | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-035 | LED04_PAINEL_INTERATIVO | LED 4 — Painel Interativo | 4 | Supreme |  |  | https://nestle.sharepoint.com/teams/NINHOSHAREPOINT/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FNINHOSHAREPOINT%2FDocumentos%20Compartilhados%2F13%2E%20FASES%2F%235%2E%20COMUNICA%C3%87%C3%83O%20%26%20M%C3%8DDIA%2F1%2B%20%2D%20LATAM%2FPE%C3%87AS%20FINAIS%2FC%C3%B3pias%2FC%C3%B3pias%2F30%27%27&p=true&ga=1 |  | Não enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | D_INTERACTIVE | WAITING_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-036 | LED04_PAINEL_INTERATIVO | LED 4 — Painel Interativo | 5 | Ninho Fases 1+ e 3+ |  |  |  |  | Não enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | D_INTERACTIVE | WAITING_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-037 | LED04_PAINEL_INTERATIVO | LED 4 — Painel Interativo | 6 | Vital |  |  |  |  | Enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | D_INTERACTIVE | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-038 | LED04_PAINEL_INTERATIVO | LED 4 — Painel Interativo | 7 | Nutren Protein e Nutren Creatina |  |  |  |  | Não enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | D_INTERACTIVE | WAITING_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-039 | LED04_PAINEL_INTERATIVO | LED 4 — Painel Interativo | 8 | Whey Protein Puravida |  |  |  |  | Enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | D_INTERACTIVE | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-040 | LED04_PAINEL_INTERATIVO | LED 4 — Painel Interativo | 9 | Nutren Sênior |  |  |  |  | Enviado |  | - Link acima |  |  |  |  | D_INTERACTIVE | INPUT_RECEIVED | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-041 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 1 | Materna | [6 empty] | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | NEEDS_TRIAGE | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-042 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 2 | Nutren Vitaminas |  |  |  | Adaptar vídeo da linha AZ 2025 com atualização de identidade visual, packshots e mesnagem final da campanha. |  |  | - Link acima |  |  |  |  | A_ADAPTATION | PARTIAL_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-043 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 3 | Fiber Mais | [6 empty] | https://www.dropbox.com/request/xdzz09fqqckvszwabmz0 |  |  |  |  | B_MOTION_KV | PARTIAL_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LEDS_GONDOLAS-044 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 4 | Nanlac Supreme Pro | Thais Griffel |  | https://nestle.sharepoint.com/teams/Marketing-IFGUMs/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fteams%2FMarketing%2DIFGUMs%2FDocumentos%20Compartilhados%2F2026%2FMARCAS%2FNAN%2F02%2E%20COMUNICA%C3%87%C3%83O%20CONSUMIDOR%2FMom%20Science%20%2D%20Nanlac%20Science%2FPe%C3%A7as%2FPE%C3%87AS%20PSD%20ALTA%2FABRAFARMA%2FNestle%5FNANLAC%5FImmunity%20Rain%5FYoutube%20%26%20Equativ%5F%5F%5F%2816x9%29%5F15seg%20carpeta%2Ezip&parent=%2Fteams%2FMarketing%2DIFGUMs%2FDocumentos%20Compartilhados%2F2026%2FMARCAS%2FNAN%2F02%2E%20COMUNICA%C3%87%C3%83O%20CONSUMIDOR%2FMom%20Science%20%2D%20Nanlac%20Science%2FPe%C3%A7as%2FPE%C3%87AS%20PSD%20ALTA%2FABRAFARMA&p=true&ga=1 |  | Feito |  | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_READY | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-045 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 5 | Nanlac Comfor | Thais Griffel |  |  |  | Feito |  | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_READY | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-046 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 6 | Nestogeno e Nestonutri | [6 empty] | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | NEEDS_TRIAGE | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-047 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 7 | Nescafé Pró Energy | [6 empty] | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | NEEDS_TRIAGE | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-048 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 8 | Nescau Protein | [6 empty] | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | NEEDS_TRIAGE | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-049 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 9 | Aveias | [6 empty] | https://www.dropbox.com/request/vwk0h4sghrzeyynk74cx |  |  |  |  | B_MOTION_KV | PARTIAL_INPUT | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LEDS_GONDOLAS-050 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 10 | Puravida |  |  |  |  | Feito |  | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_READY | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-051 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 11 | Molico |  |  |  |  | Feito |  | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_READY | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-052 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 12 | Ascenda | [6 empty] | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | NEEDS_TRIAGE | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-053 | LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | 13 | Vital |  |  |  |  | Feito |  | - Link acima |  |  |  |  | B_MOTION_KV | INPUT_READY | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED_NINHO-054 | LED_NINHO | LED Ninho — Patrulha Canina | 1 | Ninho - Patrulha Canina | [11 empty] | B_MOTION_KV | NEEDS_TRIAGE | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-TV_SALA_VIP-055 | TV_SALA_VIP | TV Sala VIP — 4K QLED | 1 | Logo Nestlé - intercalando com os passaros voando e Nutrition and Health a número 01 em Nutrição no Brasil e no Mundo. |  |  | Vídeo - Nutrition & Health |  | Feito | [6 empty] | A_ADAPTATION | INPUT_READY | BLOCKED | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | HIGH | 2026-08-10 |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto

## Technical Specs
Placement_Code | Placement_Name | Width_px | Height_px | FPS | Video_Codec | Container | Audio_Codec | Notes
LED01_CURVO | LED 1 — Frente / Curvo | [6 empty] | Referência 2025 960x960; pixel map final pendente
LED02_BALCAO_RECEITAS | LED 2 — Balcão de Receitas | [6 empty] | Formato horizontal; pixel map pendente
LED03_CORREDOR_GLP1 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | 960 | 1344 |  |  |  |  | Referência 2025 identificada; homologação 2026 pendente
LED04_PAINEL_INTERATIVO | LED 4 — Painel Interativo | [6 empty] | Confirmar vídeo linear versus aplicação interativa
LEDS_GONDOLAS | LEDs de Gôndolas | [6 empty] | 10 nichos arquitetônicos e 13 grupos de conteúdo mapeados
LED_NINHO | LED Ninho — Patrulha Canina | [6 empty] | Pixel map e materiais pendentes
TV_SALA_VIP | TV Sala VIP — 4K QLED | 3840 | 2160 |  |  |  |  | 4K informado no título; confirmar playback e FPS
P1_9_8X6MOD | Pixel map anexado | 2048 | 1536 | 60 | H.264 | MP4 | AAC | Especificação confirmada no PDF anexado
REGUAS_SHELF_BAR_P125 | RéguasShelf Bar de LED P1.25 GOB - 300mm X 60mm | 240 | 48 | 60 | H.264 | MP4 | AAC | Especificação confirmada: 300mm X 60mm; Resolução: 240px x 48px; Total: 11.520 pixels

## RACI
Role | Responsibility | RACI | Name | Contact | Notes
Contratante / Pagador | Aprovar proposta e pagamento | A | PENDENTE |  | Definir antes do início
Gerente de Projeto | Consolidar cronograma, materiais e feedback | R | PENDENTE |  | Um único ponto operacional
Aprovador Executivo Nestlé | Aprovação final de escopo e conteúdo | A | PENDENTE |  | Evita decisões conflitantes
Responsável de Marca | Validar produto, copy e claim | R | Conforme matriz |  | Um por marca
Marketing / Trade | Validar direcional comercial | C | PENDENTE
Legal / Regulatórios | Aprovar claims e disclaimers | A | PENDENTE |  | Obrigatório antes do master
Direção Criativa | Sistema visual e qualidade criativa | R | Danilo Novais
Motion / Edição | Produção e render | R | PENDENTE
Desenvolvimento Interativo | Software, sensores e integração | R | PENDENTE |  | Somente se confirmado
Fornecedor de LED | Pixel maps, players e homologação | R | PENDENTE |  | Contato técnico direto
Operador de Playback | Ingestão, playlist e teste | R | PENDENTE
Produção do Evento | Montagem e acesso técnico | C | PENDENTE

## Risks
Risk_ID | Risk | Level | Evidence | Impact | Preventive_Action | Status
R-001 | Escopo subestimado | HIGH | 55 assets + standbys + interatividade | Perda de margem e atraso | Congelar matriz final antes da proposta | Open
R-002 | Pixel maps incompletos | HIGH | Apenas um pixel map formal anexado | Recortes e rejeição técnica | Exigir homologação por placement | Open
R-003 | Briefings incompletos | HIGH | Vários direcionais e roteiros ausentes | Retrabalho e decisões subjetivas | Aprovar roteiro mínimo por asset | Open
R-004 | Aprovação fragmentada | HIGH | Múltiplas empresas e responsáveis | Feedback conflitante | Aprovador único + feedback consolidado | Open
R-005 | Responsáveis ausentes | HIGH | Muitas linhas sem owner | Bloqueios de decisão | Completar RACI e Owner | Open
R-006 | Prazo D-1 | HIGH | Entrega informada para véspera | Sem homologação e contingência | Final criativo D-2; D-1 apenas técnico | Open
R-007 | Verba indefinida | HIGH | Faixa não acordada | Produção sem proteção comercial | Aprovar orçamento e sinal | Open
R-008 | Links dispersos ou quebrados | HIGH | Dropbox, SharePoint, Box e WeTransfer | Material errado ou indisponível | Centralizar inputs versionados | Open
R-009 | Claims pendentes | HIGH | Liderança, venda e inovação | Risco legal e reprovação | Aprovação Marketing + Legal | Open
R-010 | Interatividade ambígua | HIGH | Standby e jornada Nina | Escopo de software oculto | Separar motion, UX e desenvolvimento | Open
R-011 | Semelhança com celebridade | HIGH | Brief inspirado em Grazi Massafera | Direito de imagem | Usar perfil genérico ou autorização | Open
R-012 | Multiplicação de versões | HIGH | Múltiplas proporções e players | Aumento de render e QA | Cobrar por família técnica | Open
R-013 | Status final vazio | MEDIUM | Entrega e aprovação não registradas | Baixa visibilidade do progresso | Workflow padronizado | Open
R-014 | Erros de copy | MEDIUM | Frases e grafia pendentes | Erro em escala | Revisão de copy antes do motion | Open
R-015 | Áudio/sincronização indefinidos | MEDIUM | Sem regra de playlist ou som | Playback inconsistente | Reunião com fornecedor técnico | Open
R-016 | Fragmentação visual | MEDIUM | Muitas campanhas diferentes | Perda de unidade do estande | Motion system institucional | Open

## Approvals
Approval_ID | Asset_ID | Revision | Submitted_Date | Brand_Approver | Executive_Approver | Marketing_Status | Legal_Status | Technical_Status | Decision | Evidence_Link | Notes

## Changes
Change_ID | Date | Requester | Asset_ID | Description | Reason | Schedule_Impact | Cost_Impact | Technical_Impact | Decision | Approver | Evidence_Link

## QA
Asset_ID | Placement | Brand_Content | File_Name | Revision | Resolution_OK | FPS_OK | Codec_OK | Duration_OK | Audio_OK | No_Black_Frames | Loop_OK | Copy_OK | Claim_OK | Disclaimer_OK | Approval_OK | Checksum_OK | QA_Result | QA_Reviewer | QA_Date | Notes
FT26-LED01_CURVO-001 | LED 1 — Frente / Curvo | Família Comfor |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Copy/claim pendente de confirmação
FT26-LED01_CURVO-002 | LED 1 — Frente / Curvo | Família Supreme |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING
FT26-LED01_CURVO-003 | LED 1 — Frente / Curvo | Família Nestonutri |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Direcional/briefing ausente
FT26-LED01_CURVO-004 | LED 1 — Frente / Curvo | Fórmulas Especiais |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING
FT26-LED01_CURVO-005 | LED 1 — Frente / Curvo | Ninho Fases |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING
FT26-LED01_CURVO-006 | LED 1 — Frente / Curvo | Materna |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING
FT26-LED01_CURVO-007 | LED 1 — Frente / Curvo | Ascenda |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Direcional/briefing ausente; Copy/claim pendente de confirmação
FT26-LED01_CURVO-008 | LED 1 — Frente / Curvo | Nestlé Vital |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING
FT26-LED01_CURVO-009 | LED 1 — Frente / Curvo | Nutren Proteín RTD |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING
FT26-LED01_CURVO-010 | LED 1 — Frente / Curvo | Nutren Proteín Creatina |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING
FT26-LED01_CURVO-011 | LED 1 — Frente / Curvo | Nutren Sênior |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING
FT26-LED01_CURVO-012 | LED 1 — Frente / Curvo | Puravida Whey Concentrado |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING
FT26-LED01_CURVO-013 | LED 1 — Frente / Curvo | Mucilon |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Direcional/briefing ausente
FT26-LED01_CURVO-014 | LED 1 — Frente / Curvo | Nestogeno |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido
FT26-LED01_CURVO-015 | LED 1 — Frente / Curvo | Nanlac |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Direcional/briefing ausente
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-016 | LED 2 — Balcão de Receitas | Puravida Whey |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Link de material ausente ou indireto
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-017 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nutren Sênior |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-018 | LED 2 — Balcão de Receitas | Molico |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-019 | LED 2 — Balcão de Receitas | Vital |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Link de material ausente ou indireto
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-020 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nutren Protein RTD |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-021 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nestlé Chocolates |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-022 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nescafé Pro Energy |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-023 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nescau Protein RTD |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-024 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nutren Creatina |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-025 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Vital |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-026 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Nutren Control |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link possivelmente incorreto
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-027 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Nutren Capsulas |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-028 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Materna |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-029 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Puravida (Portfólio completo) |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-030 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Molico |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-031 | LED 4 — Painel Interativo | Intro Nina |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-032 | LED 4 — Painel Interativo | Materna |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto; Link expirado
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-033 | LED 4 — Painel Interativo | Nan Science PRO e APLV |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-034 | LED 4 — Painel Interativo | Comfor |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-035 | LED 4 — Painel Interativo | Supreme |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-036 | LED 4 — Painel Interativo | Ninho Fases 1+ e 3+ |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-037 | LED 4 — Painel Interativo | Vital |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-038 | LED 4 — Painel Interativo | Nutren Protein e Nutren Creatina |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-039 | LED 4 — Painel Interativo | Whey Protein Puravida |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-040 | LED 4 — Painel Interativo | Nutren Sênior |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-041 | LEDs de Gôndolas | Materna |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-042 | LEDs de Gôndolas | Nutren Vitaminas |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-043 | LEDs de Gôndolas | Fiber Mais |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LEDS_GONDOLAS-044 | LEDs de Gôndolas | Nanlac Supreme Pro |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-045 | LEDs de Gôndolas | Nanlac Comfor |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-046 | LEDs de Gôndolas | Nestogeno e Nestonutri |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-047 | LEDs de Gôndolas | Nescafé Pró Energy |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-048 | LEDs de Gôndolas | Nescau Protein |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-049 | LEDs de Gôndolas | Aveias |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente
FT26-LEDS_GONDOLAS-050 | LEDs de Gôndolas | Puravida |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-051 | LEDs de Gôndolas | Molico |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-052 | LEDs de Gôndolas | Ascenda |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LEDS_GONDOLAS-053 | LEDs de Gôndolas | Vital |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-LED_NINHO-054 | LED Ninho — Patrulha Canina | Ninho - Patrulha Canina |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto
FT26-TV_SALA_VIP-055 | TV Sala VIP — 4K QLED | Logo Nestlé - intercalando com os passaros voando e Nutrition and Health a número 01 em Nutrição no Brasil e no Mundo. |  |  | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING | PENDING |  |  | Responsável não definido; Direcional/briefing ausente; Link de material ausente ou indireto

## Delivery
Asset_ID | Placement | Brand_Content | Master_File | Backup_File | File_Size_MB | SHA256 | Delivery_Link | Delivered_By | Delivered_At | Receiver | Receipt_Confirmed | Notes
FT26-LED01_CURVO-001 | LED 1 — Frente / Curvo | Família Comfor | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-002 | LED 1 — Frente / Curvo | Família Supreme | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-003 | LED 1 — Frente / Curvo | Família Nestonutri | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-004 | LED 1 — Frente / Curvo | Fórmulas Especiais | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-005 | LED 1 — Frente / Curvo | Ninho Fases | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-006 | LED 1 — Frente / Curvo | Materna | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-007 | LED 1 — Frente / Curvo | Ascenda | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-008 | LED 1 — Frente / Curvo | Nestlé Vital | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-009 | LED 1 — Frente / Curvo | Nutren Proteín RTD | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-010 | LED 1 — Frente / Curvo | Nutren Proteín Creatina | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-011 | LED 1 — Frente / Curvo | Nutren Sênior | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-012 | LED 1 — Frente / Curvo | Puravida Whey Concentrado | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-013 | LED 1 — Frente / Curvo | Mucilon | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-014 | LED 1 — Frente / Curvo | Nestogeno | [8 empty] | NO
FT26-LED01_CURVO-015 | LED 1 — Frente / Curvo | Nanlac | [8 empty] | NO
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-016 | LED 2 — Balcão de Receitas | Puravida Whey | [8 empty] | NO
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-017 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nutren Sênior | [8 empty] | NO
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-018 | LED 2 — Balcão de Receitas | Molico | [8 empty] | NO
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-019 | LED 2 — Balcão de Receitas | Vital | [8 empty] | NO
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-020 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nutren Protein RTD | [8 empty] | NO
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-021 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nestlé Chocolates | [8 empty] | NO
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-022 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nescafé Pro Energy | [8 empty] | NO
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-023 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nescau Protein RTD | [8 empty] | NO
FT26-LED02_BALCAO_RECEITAS-024 | LED 2 — Balcão de Receitas | Nutren Creatina | [8 empty] | NO
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-025 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Vital | [8 empty] | NO
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-026 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Nutren Control | [8 empty] | NO
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-027 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Nutren Capsulas | [8 empty] | NO
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-028 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Materna | [8 empty] | NO
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-029 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Puravida (Portfólio completo) | [8 empty] | NO
FT26-LED03_CORREDOR_GLP1-030 | LED 3 — Corredor / GLP-1 | Molico | [8 empty] | NO
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-031 | LED 4 — Painel Interativo | Intro Nina | [8 empty] | NO
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-032 | LED 4 — Painel Interativo | Materna | [8 empty] | NO
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-033 | LED 4 — Painel Interativo | Nan Science PRO e APLV | [8 empty] | NO
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-034 | LED 4 — Painel Interativo | Comfor | [8 empty] | NO
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-035 | LED 4 — Painel Interativo | Supreme | [8 empty] | NO
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-036 | LED 4 — Painel Interativo | Ninho Fases 1+ e 3+ | [8 empty] | NO
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-037 | LED 4 — Painel Interativo | Vital | [8 empty] | NO
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-038 | LED 4 — Painel Interativo | Nutren Protein e Nutren Creatina | [8 empty] | NO
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-039 | LED 4 — Painel Interativo | Whey Protein Puravida | [8 empty] | NO
FT26-LED04_PAINEL_INTERATIVO-040 | LED 4 — Painel Interativo | Nutren Sênior | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-041 | LEDs de Gôndolas | Materna | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-042 | LEDs de Gôndolas | Nutren Vitaminas | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-043 | LEDs de Gôndolas | Fiber Mais | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-044 | LEDs de Gôndolas | Nanlac Supreme Pro | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-045 | LEDs de Gôndolas | Nanlac Comfor | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-046 | LEDs de Gôndolas | Nestogeno e Nestonutri | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-047 | LEDs de Gôndolas | Nescafé Pró Energy | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-048 | LEDs de Gôndolas | Nescau Protein | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-049 | LEDs de Gôndolas | Aveias | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-050 | LEDs de Gôndolas | Puravida | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-051 | LEDs de Gôndolas | Molico | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-052 | LEDs de Gôndolas | Ascenda | [8 empty] | NO
FT26-LEDS_GONDOLAS-053 | LEDs de Gôndolas | Vital | [8 empty] | NO
FT26-LED_NINHO-054 | LED Ninho — Patrulha Canina | Ninho - Patrulha Canina | [8 empty] | NO
FT26-TV_SALA_VIP-055 | TV Sala VIP — 4K QLED | Logo Nestlé - intercalando com os passaros voando e Nutrition and Health a número 01 em Nutrição no Brasil e no Mundo. | [8 empty] | NO

## Lists
Production_Status | Approval_Status | Legal_Status | Tech_Status | Priority | Complexity | Input_Status | Risk_Level | Risk_Status | QA_Result
NEEDS_TRIAGE | NOT_SUBMITTED | PENDING | PENDING | LOW | A_ADAPTATION | NEEDS_TRIAGE | LOW | Open | PENDING
BLOCKED | IN_REVIEW | IN_REVIEW | IN_REVIEW | MEDIUM | B_MOTION_KV | WAITING_INPUT | MEDIUM | Monitoring | PASSED
READY_FOR_PREPROD | ADJUSTMENTS | APPROVED | PASSED | HIGH | C_NARRATIVE | PARTIAL_INPUT | HIGH | Mitigated | FAILED
IN_PRODUCTION | APPROVED | REJECTED | FAILED | CRITICAL | D_INTERACTIVE | INPUT_RECEIVED |  | Closed | PASSED_WITH_NOTES
INTERNAL_QA | REJECTED | NOT_APPLICABLE | NOT_APPLICABLE |  |  | INPUT_READY
CLIENT_REVIEW
APPROVED
TECH_QA
DELIVERED
ARCHIVED
REMOVED_PENDING_CONFIRMATION